## チェックリスト
| 案件名 | SYSTEM_UNYOU_IRAI-5775 【2019年12月】トーハン店着スケジュール対応（年末年始含む）
|  |  |  | 開始 | 終了
|  | 作業予定日時 |  | 2019-12-19 15:00 | 2020-01-06 15:00
|  | 作業実績日時 |  | 2019-12-19 09:22 | 2019-12-24 15:31
No. | 作業区分 | 共通／個別項目 | 確認要否 | 確認項目 | 備考 | [6 empty] | レビュー 確認者 確認 | 二次チェック者確認
1 | その他 | 共通 | × | 対象項目が依頼通りである（過不足がない） | ※抽出依頼時に確認要
2 | ・SQLファイル配置 |  | × | 対象日、時間（From－To)が依頼通りである | 期間指定がないので、確認不要
3 | ・Crontabの設定変更 |  | × | 個人情報がマスキング済みである | ※個人情報がある場合、その案件における、具体的な個人情報項目を備考欄に列挙する
4 |  |  | ○ | 作業予定日時からの開始で問題ない（依頼条件を満たせる事が可能） | 2019/12/21(土) 21:00 以前に作業を実施すること。 | [6 empty] | レビュー済 | OK
5 |  |  | ○ | レビュー確認者確認項目について、すべて「レビュー済」である | [7 empty] | レビュー済 | OK
6 |  | 個別 | ○ | 利用するSQLファイルが正しいこと | ・mdfy_thn_clndr_SP.sql | [6 empty] | レビュー済 | OK
7 |  |  | ○ | ・バックバッチサーバに接続する ssh ompsgbb001 | [7 empty] | レビュー済 | OK
8 |  |  | ○ | ・jp1user01にスイッチする su - jp1user01 | [7 empty] | レビュー済 | OK
9 |  |  | ○ | ・SQL配置先のディレクトリへ移動する cd /opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/sql pwd | /opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/sql へ移動すること | [6 empty] | レビュー済 | OK
10 |  |  | ○ | ・置き換えるSQLファイルを確認する。 ls -l | mdfy_thn_clndr_SP.sqlが存在すること | [6 empty] | レビュー済 | OK
11 |  |  | ○ | ・置き換えるSQLファイルのバックアップを作成する mv mdfy_thn_clndr_SP.sql mdfy_thn_clndr_SP.sql_20191219 ls -l | 「mdfy_thn_clndr_SP.sql_20191219」にリネームされていること | [6 empty] | レビュー済 | OK
12 |  |  | ○ | ・レビュー済の「mdfy_thn_clndr_SP.sql」を/opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/sqlへ配置する。 ls -l | mdfy_thn_clndr_SP.sqlが配置先ディレクトリに存在すること | [6 empty] | レビュー済 | OK
13 |  |  | ○ | ・配置したSQLファイルが2019年年末対応分であることを確認する。 cat mdfy_thn_clndr_SP.sq | where句で2019/12/30～2020/1/3を条件にしていること | [6 empty] | レビュー済 | OK
14 |  |  | ○ | 特別パッチの起動設定を確認する。 ・crontab -l | 「お届けカレンダー補正」の/opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/run_mdfy_thn_clndr_SP.sh の設定がコメントアウトされていることを確認する。 ※コメントアウトされていない場合は「項番15」から「項番16」の作業は不要 | [6 empty] | レビュー済 | OK
15 |  |  | ○ | 特別パッチの起動設定を行う。 ・crontab -e | /opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/run_mdfy_thn_clndr_SP.shのコメントアウトを解除する。 | [6 empty] | レビュー済 | OK
16 |  |  | ○ | 特別パッチの起動設定を確認する。 ・crontab -l | 「お届けカレンダー補正」の/opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/run_mdfy_thn_clndr_SP.sh の設定がコメントアウトされていないことを確認する。 | [6 empty] | レビュー済 | OK | 2019-12-19 09:28
17 | 特別パッチ適用後の確認 | 個別 | ○ | ・バックバッチサーバに接続する ssh ompsgbb001 | [7 empty] | レビュー済 | OK
18 | 2019/12/22(日)予定 |  | ○ | ・jp1user01にスイッチする su - jp1user01 | [7 empty] | レビュー済 | OK
19 |  |  | ○ | ・SQL配置先のディレクトリへ移動する cd /opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/log pwd | /opt/batch/mdfy_thn_clndr_SP/log へ移動すること | [6 empty] | レビュー済 | OK
20 |  |  | ○ | ・ログファイルが存在することを確認する。 ls -l mdfy_thn_clndr_SP_20190811.log | ファイルが存在すること | [6 empty] | レビュー済 | OK
21 |  |  | ○ | ・ログを参照してupdate処理が行われていることを確認する。 | エラーが起きていないこと、下記の更新処理が行われた際のログが表示されること。 ・NNNNN行が更新されました。 ・コミットが完了しました。 | [6 empty] | レビュー済 | OK
22 |  |  | ○ | SQL Developperで、特別パッチで更新されたレコードがあることを確認する | ・更新されたレコードが特別パッチの対象となる配送地域コードであること select * from t_deliver_arng_dy_clndr_mst where unyo_riyu ='特別パッチ お届け予定日TOに＋１加算' | [6 empty] | レビュー済 | OK
23 | 特別パッチの起動設定を解除 |  | × | 特別設定の起動設定を解除する | 備忘録：2019/01/3以降であればいつでもOK ※解除が漏れていても空回りするだけなので問題なし。
[6 empty] | レビュー依頼者 |  | レビュー確認者 |  | 作業者 |  | 二次チェック者
[6 empty] | 亀山 |  | 安永 |  | 亀山 |  | 佐藤
[6 empty] | 作成日： | 2019-12-13 | レビュー日： | 2019-12-18 | 作業日： | 2019-12-19 | チェック日： | 2019-12-24

## チェックリスト_記入例
| 案件名 | SYSTEM_UNYOU_IRAI-XXXX 【オムニ7TOP】○○データ抽出依頼
|  |  |  | 開始 | 終了
|  | 作業予定日時 |  |  | 2019-05-31 23:00
|  | 作業実績日時 |  |  | 2019-05-31 22:58
No. | 作業区分 | 共通／個別項目 | 確認要否 | 確認項目 | 備考 | [6 empty] | レビュー 確認者 確認 | 二次チェック者確認
1 | データ抽出 | 共通 | ○ | 対象項目が依頼通りである（過不足がない） | ※抽出依頼時に確認要 | [6 empty] | レビュー済 | OK
2 |  |  | × | 対象日、時間（From－To)が依頼通りである | 今回の依頼では全件対象のため期間の考慮不要 | [6 empty] | レビュー済
3 |  |  | ○ | 個人情報がマスキング済みである | マスク対象：住所（市区町村・アパート名）、nanaco番号、メールアドレス、 クレジットカード名義、払込票URL | [6 empty] | レビュー済 | NG
4 |  |  | ○ | 作業予定日時からの開始で問題ない（依頼条件を満たせる事が可能） | [7 empty] | レビュー済
5 |  |  | ○ | レビュー確認者確認項目について、すべて「レビュー済」である | [7 empty] | レビュー済
6 |  | 個別
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[6 empty] | レビュー依頼者 |  | レビュー確認者 |  | 作業者 |  | 二次チェック者
[6 empty] | ○○ |  | ×× |  | ○○ |  | △△
[6 empty] | 作成日： | 2019-05-30 | レビュー日： | 2019-05-30 | 作業日： | 2019-05-31 | チェック日： | 2019-05-31
「抽出」か「パッチ」を記載
案件名を記載
・本番作業予定日時
・本番作業実績日時
を記載
レビュアーのチェック結果を記載
共通項目は全ての依頼に対し、共通のチェック項目
「個別」項目は依頼ごとに記載するチェック項目
シート作成時は何も記載なし。
個別項目記載の必要がある場合に、作業者が追加する（必要なければ追加は不要）
判子か自署
※個人情報がある場合、その案件における
具体的な個人情報項目を備考欄に列挙する
抽出依頼の場合に記載